СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КАНДАУРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

( пятого созыва)

РЕШЕНИЕ № 69

(пятнадцатой сессии)

От  19.04.2017г.				                                                             с. Кандаурово

Об утверждении отчета об исполнении плана социально-экономического развития Кандауровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области за 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, принятия и реализации прогнозов, планов и программ социально-экономического развития муниципального образования  Кандауровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, утвержденным Постановлением администрации Кандауровского сельсовета от 13.11.2013 № 62, руководствуясь Уставом Кандауровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, Совет депутатов Кандауровского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана социально-экономического развития Ккандауровского сельсовета Колыванского района Новосибирской области за 2016год.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Кандауровский вестник».

Глава Кандаурвского сельсовета                                             А.Е.Лямзин

Колыванского района

Новосибирской области

Приложение к решению сессии

Совета депутатов от19.04.2017 №69

Отчет об исполнении плана социально-экономического развития МОКандауровского сельсовета Колыванского райрона Новосибирской области за 2016год

2.1. В сфере благоустройства

| Наименование мероприятий |  |  | Планируемый объем в тыс.руб | Фактический объем в тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств, причины не освоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | ОБ |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  | собственные ср-ва |  |  |  | заемные ср-ва |  |  |  |  |
| Содержание внутрипоселенческих дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание дорог (планировка грунтовых дорог грейдером) |  |  | 286,3 |  |  |  |  |  |  |  | 139,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,0 |  |  |
| Зимнее содержание дорог (очистка грунтовых дорог от снега ) |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение санитарного состояния сел муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов в места хранения мусора, содержание мест временного хранения мусора |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация конкурсов на лучшую усадьбу, лучшую улицу. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание мест захоронения (кладбищ) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по электрификации улиц в рамках программы энергосбережения и энергетической эффективности на территории Кандауровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие в сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение безопасности граждан, охраны имущества организаций; повышение уровня антитеррористической устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения; борьба с преступностью . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение видимости на дорогах путем ликвидации растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и нормами (установка новых и содержание действующих знаков, информационных щитов и указателей) |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. В сфере национальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГО и ЧС Создание резервов гражданской обороны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стих бедствий |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на борьбу с экстремизмом |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Борьба с дикорастущей коноплей |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение террористической безопасности |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание резервов (запасов) материальных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание резервов финансовых средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. В сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущее содержание водопровода ремонт колонок, устранение аварий |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный лабораторный контроль за качеством подаваемой воды |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение дорожно-строительной техники |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 282,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Имущество и земельные отношения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет имущества, находящегося в собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение технической инвентаризации муниципального имущества, регистрация прав МО на имущество в учреждении юстиции | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| регистрация прав МО на земельные участки в учреждении юстиции | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление бесхозяйного имущества и постановка его на учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление бесхозяйного имущества, постановка бесхозяйных объектов на учет, проведение технической инвентаризации бесхозяйного имущества, межевание земельных участков, регистрация в учреждении юстиции бесхозяйного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Управленческая деятельность органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата услуг «Пульс-Про» | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  | 68,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аттестация рабочих мест | 15 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация технического оснащения администрации, приобретение оргтехники ( ПК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Использование услуг «Гарант» | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 133,2 |  |  |  |  |  |  |  | 116,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт дорог внутри поселения протяженность 3,0 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена кровли здания | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт внутри здания | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорог : 1.Дорога на участке от ул. Северная до ул. М.Горького – 250м. 2. от ул. Новая до ул. Ленина=600м., уч. от Новая до дороги К-12- 645м., ул. Новая -700м | 634,92 4119,34 |  |  |  |  |  | 3609 |  | 268,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 5504,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. В сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и поддержка народного творчества и культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участие в районных, областных фестивалях и конкурсах (командировочные расходы, | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информационное оповещение населения о проведении мероприятий учреждением культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий познавательно-развлекательного характера (приобретение сувениров) | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания МКУ ЦКД «Искра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена системы отопления, замена пола, внутренняя отделка стен и потолков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Основные индикаторы социально-экономического развития муниципального образования за 2016год

| Наименование показателей | 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт |
| Численность населения всего | 890 | 880 |
| Прирост + (убыль - ) населения с учетом миграции | 10 | 0 |
| Естественный прирост (убыль) | 2 | -4 |
| Трудовые ресурсы всего | 534 | 507 |
| в т.ч. численность занятых в экономике: | 483 | 380 |
| в промышленности | 21 | 20 |
| в сельском хозяйстве | 47 | 40 |
| ЛПХ | 296 | 298 |
| в торговле | 12 | 12 |
| в ЖКХ | 10 | 10 |
| Среднедушевые доходы населения |  |  |
| в т.ч. среднемесячная заработная плата: | 7933 | 9030 |
| в промышленности | 6900 | 7000 |
| в сельском хозяйстве | 6600 | 6750 |
| в торговле | 7800 | 9000 |
| в ЖКХ | 9200 | 9200 |

3.1. Развитие экономики и налоговый потенциал:

| Наименование показателей | 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт |
| Объем промышленной продукции в действующих ценах, тыс.руб. (без ООО»Мегре») | 410 | 550,0 |
| Индекс физического объема, % |  |  |
| Объем производства продукции сельского хозяйства, тыс.руб. | 9500 | 10000 |
| Индекс физического объема, % |  |  |
| Прибыль прибыльных предприятий, организаций, тыс. руб. | 3530 | 1152,6 |
| в т.ч. промышленных предприятий, тыс. руб. | 230 | 260,0 |
| сельскохозяйственных предприятий, тыс. руб. | 3200 | 892,6 |
| ЖКХ | 100 | 0 |
| Удельный вес прибыльных предприятий, всего, % | 100 | 87 |
| в т.ч. в промышленности | 100 | 100 |
| в сельском хозяйстве | 0 | 100 |
| Убытки предприятий, организаций, тыс. руб. | 0 | 870,0 |
| в т.ч. в: промышленности | 0 | 0 |
| сельском хозяйстве | 0 | 0 |
| ЖКХ | 0 | 870,0 |

3.2. Развитие малого предпринимательства:

| Наименование показателей | 2016год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт |
| Количество малых предприятий, ед. | 7 | 7 |
| Уд. вес малых предприятий в общем количестве предприятий, % | 100 | 100 |
| Среднесписочная численность работников на малых предприятиях*, чел | 71 | 63 |
| в т.ч. в промышленности | 30 | 20 |
| в сельском хозяйстве | 26 | 27 |
| в торговле | 13 | 13 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, чел | 2 | 3 |

* Субъекты малого предпринимательства:

Промышленность, строительство, транспорт – не более 100 человек;

Сельское хозяйство, научно-техническая сфера – не более 60 человек;

Розничная торговля, непроизводственные виды бытового обслуживания – не более 30 человек;

Оптовая торговля, др. виды деятельности  - не более 50 человек.

3.3. Инженерная инфраструктура:

| Наименование показателей | 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт |
| Протяженность автомобильных дорог, км. | 42 | 42 |
| в т.ч. с твердым покрытием | 39 | 39 |
| Протяженность внутрипоселенческих дорог, км. | 15 | 15 |
| Построенные и отремонтированные автомобильные дороги за счет всех источников финансирования (по населенным пунктам), км. С. Кандаурово |  |  |
| Количество домов (квартир) без электроснабжения, ед. | 0 | 0 |
| Количество домов, имеющих сетевой газ, ед. | 0 | 0 |
| Количество газифицированных квартир, ед. | 0 | 0 |
| Протяженность газопроводов, км. | 0 | 0 |
| в т.ч. высокого давления |  |  |
| низкого давления |  |  |
| Протяженность водопроводных сетей, км | 13,2 | 13,2 |
| в т.ч. ветхих | 9,7 | 9,7 |
| канализационных сетей | - | 0 |
| в т.ч. ветхих |  |  |
| Номерная емкость телефонных сетей, ед. |  |  |
| Обеспеченность населения домашними телефонами (на 100 жителей) | 16 | 16 |
| Охват населенных пунктов сотовой связью | 100% | 100% |

3.4. Развитие социальной сферы:

| Наименование показателей | 2016 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз | факт |
| Средняя обеспеченность населения жилой площадью (кв.м. на человека) | 18,0 | 18,0 |
| Доля благоустроенного жилья по видам благоустройства: |  |  |
| наличие горячего водоснабжения | - | - |
| наличие холодного водоснабжения | 20 | 20 |
| канализации | 0 | 0 |
| центрального отопления и т.п. | 1,8 | 1,8 |
| Обеспеченность населения (на 1000 человек) |  |  |
| больничными койками |  |  |
| врачами |  |  |
| средним медицинским персоналом | 1 | 1 |
| местами в детских дошкольных учреждениях | - | - |
| в школах | 300 | 300 |
| Уровень благоустройства: |  |  |
| школ | 50 | 50 |
| больниц |  |  |
| поликлиник и т.д. |  |  |

4. Создание новых и расширение действующих производств в 2016году

| Наименование предприятия, предпринимателя, планирующих создание нового, расширение действующего производства | Наименование нового производства (услуг), расширение действующего | Количество планируемых к созданию новых рабочих мест | Вид выпускаемой продукции, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |  |  |  |
| Постоянные производства и рабочие места |  |  |  |
| магазин | ИП «СидоровичА.В.» | 2 | Розничная торговля смешанными товарами |
| Временные (сезонные работы) |  |  |  |
| Общественные работы |  |  |  |
| Трудоустройство детей и подростков (в свободное от учебы время, в летний период) |  |  |  |